## Cronograma
HOJA DE RUTA PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS GAD-DMQ 2023
FASE METODOLOGÍA CPCCS | No. | ACTIVIDADES | FECHAS EJECUCIÓN/ENTREGA | INSTITUCIÓN RESPONSABLE | OBSERVACIONES | COMPROMISOS | RESPONSABLES DE ENTREGA DE INFORMACIÓN
1. PLANIFICACION Y FACILITACIÓN DEL PROCESO DESDE LA ASAMBLEA LOCAL | 1 | Designación del Equipo Responsable de Rendición de Cuentas | 2023-12-13 | Alcaldía | Memorando Nro. GADDMQ-AM-2023-0034-ME de 13 de diciembre de 2023 enviado por la Alcaldía: SGCTGYP, SGP, SECOM, Quito Honesto | Cumplida | DEPENDENCIAS MUNICIPALES, EMPRESAS PÚBLICAS, ENTIDADES ADSCRITAS
| 2 | Inicio de proceso RDC por parte del CPCCS | Martes 16/1/2024 | CPCCS | Boletín de Prensa Nro. 331 de 16 de enero de 2024 | Cumplida
| 3 | Instalación del Equipo Responsable del proceso de RDC del GAD: presentación y validación de la hoja de ruta (autoridades y nivel técnico). | Miércoles 24/1/2024 | SGCTGYP | Se envío convocatoria el 22/1/24 Enviar oficio a las entidades del Equipo responsable con la hoja de ruta solicitando su validación. Oficio Nro. GADDMQ-SGCTGYP-2024-0043-O | Cumplida
| 4 | Capacitación a las dependencias del GADDMQ obligadas a la RDC 2023 sobre la metodología definida por el CPCCS | Lunes 5/2/2024 | SGCTGYP | Coordinación con CPCCS. Oficio Nro. GADDMQ-SGCTGYP-2024-0073-O concovatoria para la primera capacitación con el CPCCS (1/2/2024). Link capacitación: https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/angelo_rodriguez_quito_gob_ec/ERnmy6kl0WdIsI6Om-6U9soBcxasaNuEAd8dDTCRlkAa_Q?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJTdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D&e=mOUaMB Link de registro: DRIVE | Cumplida
| 5 | Sesión Ordinaria Nro. 20 de la Asamblea del DMQ para abordar la metodología de rendición de cuentas y designación de sus delegados de la ciudadanía para las Comisiones Mixtas (Fase 1, literal d). | Jueves 8/2/2024 | SGCTGYP | Designación de los representantes de la ciudadanía a las Comisiones Mixtas del proceso de RDC del GADDMQ. Invitar a las y los asambleístas metropolitanos para que se incorporen a las comisiones mixtas de las entidades vinculadas (52). Link de inscripción: https://zonales.quito.gob.ec/?page_id=158456
| 6 | Designación de las personas que conformarán las Comisiones Mixtas 1 y 2 en cada una de las entidades obligadas al proceso de RDC del GADDMQ (fase 1, literal d). | Martes 6/2/2024 al Miércoles 14/2/2024 | Entidades obligadas a la RDC | Art. 12 del Reglamento de RDC, fase 1, letra d: Las entidades vinculadas conformarán las Comisiones Mixtas (equipos de trabajo) con la participación de los usuarios de los servicios que oferta la entidad. Invitar a las y asambleístas metropolitanos para que se incorporen a las comisiones mixtas de las entidades vinculadas (52). Solicitar el listado de las personas que conforman las Comisiones Mixtas 1 y 2 de las entidades obligadas a rendir cuentas.
| 7 | Entregar a los asambleístas metropolitanos los documentos solicitados por el CPCCS de la administración central: PMDOT, POA, Plan de Gobierno del Alcalde, POA y presupuesto institucional y participativo, además del listado de entidades municipales identificadas como obligadas a rendir cuentas (fase 1, literal b) y publicación en la página web del GADDMQ | Viernes 09/2/2024 | SGCTGYP | Oficio Nro. GADDMQ-SGCTGYP-2024-0072-O solictando la información oficial a la SGP para la RDC de la administración central. Envío mediante oficio a las y los asambleístas metropolitanos.
| 8 | Publicación en web municipal PMDOT, POA, Plan de Campaña presentado al CNE y listado de instituciones municipales que rinden cuentas. | Miercoles 14/2/2024 | SECOM | Envío oficial a la SECOM para su publicación en las páginas web del GADDMQ (Lunes 12/2/2024)
| 9 | Capacitación a los representantes de la Asamblea de Quito y de las Comisiones Mixtas de las diferentes entidades obligadas al proceso de RDC 2023. | Jueves 15/2/2024 | SGCTGYP | Coordinar con CPCCS
| 10 | Consultas ciudadanas de la ADMQ a nivel zonal para levantar los temas de interés de la ciudadanía sobre los cuales solicita la RDC. | Desde el Jueves 22/2/24 hasta Sábado 24/2/24 | SGCTGYP | Para el GADDMQ se propone realizar asambleas zonales dirigidas por asambleístas metropolitanos, con apoyo de las AZ para la convocatoria abierta a la ciudadanía y representantes de organizaciones sociales y colectivos ciudadanos, para la sistematización de los temás de interés. (actas de las asambleas).
| 11 | Instalación de las Comisiones Mixtas 1 y 2 (fase 1, literal d). | Desde el Lunes 26/2/2024 al Miercoles 28/2/2024 | Equipo Responsable y ciudadanía SGPCGP | Apoyar a la ADMQ en la sistematización de los temas de interés que surjan desde las consultas realizadas en las asambleas zonales de la ciudadanía. Comision Mixta 1: sistematizar temas de interés de la ciudadanía. Comisión Mixta 2: organizar la deliberación pública. Memorando solicitando las delegaciones a las entidades que representan el GADDMQ.
| 12 | Entrega de los temás de interés de la ciudadanía a las entidades vinculadas y al equipo responsable de la RDC del GADDMQ. | Jueves 29/2/2024 | ADMQ Comisiones Mixtas SGP SECOM SGCTGYP | Publicación de los temas de interés y envío a los asambleístas metropolitanos y representantes de las organización y colectivos de la ciudadanía. Envío formal a las entidades vinculadas del GADDMQ obligadas a la RDC.
2. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y ELABORACIÓN DEL INFORME | 13 | La Secretaría General de Planificación, solicitará la información puntual para llenar el formulario del GAD de acuerdo al formato del CPCCS, a las entidades correspondientes. | Desde el Lunes 19/2/2024 hasta el 13/03/2024 | SGP | Envío de oficio a todas las entidades que deben entregar la información.
| 14 | Capacitación teórica-práctica para llenar el formulario del CPCCS a las 52 entidades obligadas al proceso de RDC. | Hasta el Viernes 8/03/2024 | SGCTGYP | Coordinar con el CPCCS, para que la capacitación se realice con el formulario definitivo.
| 15 | Consolidar la información cuantitativa y cualitativa de la gestión 2023 y evaluar los resultados alcanzados: contenidos obligatorios y temas de interés de la ciudadanía (fase 2, literal a). | Hasta el Viernes 08/03/2024 | Comisión Mixta 1 | SGP realiza un primer procesamiento de la información cuantitativa y cualitativa de la gestión para socializar a la Comisión Mixta 1.
| 16 | Llenar el Formulario de RDC con sus respectivos medios de verificación (fase 2, literal b). | Desde el Lunes 4/3/2024 hasta el Viernes 15/3/2024 | SGP | Formulario de RDC
| 17 | Sistematización de información y envío a SECOM para incluir en el Informe Narrativo. | Hasta el Viernes 15/03/2024 | SGP | Oficio enviado por SGP a SECOM
| 18 | Elaboración de Informe Narrativo preliminar, con base en el formulario del proceso de RDC, los contenidos obligatorios y los temas de interés de la ciudadanía (fase 2, literal b). Y envío a Alcaldía para aprobación. | Hasta el Viernes 22/03/2024 | SECOM | Coordinación entre SGP, SECOM, Alcaldía. Sugerir a SECOM que empiece a redactar el informe narrativo lo antes posible (febrero), con la información preliminar existente. Luego se ajustará (marzo) al formulario y a los temas de interés de la ciudadanía. Apoyo de la Comisión Mixta 1 al proceso de elaboración del Informe Narrativo.
| 19 | Firma de aprobación por parte del Alcalde del formulario e informe narrativo del proceso de RDC correspondiente al período 2023 (fase 2, literal c). | Hasta el viernes 29/3/2024 | Alcaldía | Reunión del Equipo Responsable de Rendición de Cuentas con el Alcalde. (Ficha de avanzada)
3. DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACION CIUDADANA DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS | 20 | Entrega a las y los asambleístas metropolitanos del Informe Narrativo, el Formulario (links de verificación), y la convocatoria (día, hora, lugar) para la asamblea de deliberación, y difusión amplia a través de medios virtuales (página web del GADDMQ) y físicos con que se cuente, 15 días entes del evento de deliberación pública (fase3, literal b). | Lunes 1/4/2024 | SECOM SGCTGYP | Oficio a las y los asambleístas metropolitanos con la convocatoria al evento público de deliberación (SGCTGYP) adjuntando el link de informe narrativo y formulario. Publicación en la página web del GADDMQ y difusión del link con el informe y formulario, y la convocatoria a la asamblea de deliberación (SECOM). Convocatoria amplia a representantes de asambleas barriales y comunitarias, grupos de atención prioritaria, otros actores y colectivos de la ciudadanía. (SGCTGYP) Comisión Mixta 2 verifica que la convocatoria se realice de forma adecuada.
| 21 | Aprobación de la metodología de la asamblea general de deliberación pública de RDC del GADDMQ. | Martes 2/4/2024 | Comisión Mixta 2 | Sistematizar las propuestas de las reuniones de la Comisión Mixta 2 para diseñar la metodología de la asamblea (SGCTGYP). Socializar y validar la metodología de la asamblea general de deliberación pública del proceso de RDC del GADDMQ.
| 22 | Eventos de rendición de cuentas de las entidades vinculadas obligadas al proceso de RDC, en base a un cronograma para organizar el proceso, y culminar con la asamblea general de deliberación pública del proceso de RDC del GADDMQ. | Desde el Martes 2/4/2024 hasta el Miércoles 16/4/2024 | Entidades del GADDMQ obligadas a la RDC | Consertar un cronograma de eventos de deliberación pública de RDC de las entidades obligadas a la RDC, las cuales se realizarán previo a la asamblea general de deliberación del GADDMQ. La semana previa a la asamblea general de deliberación pública del GADDMQ, se realizarán los eventos de deliberación pública de las administraciones zonales (11-13/4/2024).
| 23 | Reunión de las y los asambleístas o sesión extraordinaria de la ADMQ para evaluar el Informe Narrativo y el Formulario de RDC del GADDMQ (fase 3, literal a). | 2024-04-11 | SGCTGYP | Reunión de las y los asambleístas metropolitanos para evaluar el Informe Narrativo y el Formulario de RDC del GADDMQ. Sintetizar los aportes y conclusiones de la evaluación del Informe Narrativo y Formulario de las y los asambleístas metropolitanos (apoyo SGCTGYP). Acta Designar al delegado/a (máximo 2) que expongan las conclusiones de las y los asambleístas metropolitanos en la asamblea general de deliberación pública de la RDC del GADDMQ.
| 24 | Asamblea general (evento) de deliberación pública del proceso de rendición de cuentas del GADDMQ (fase 3, literales d, e y f). | Entre el Jueves 18/4/2024 y el Sábado 20/4/2024 | SGCTGYP SECOM | Lidera el evento de deliberación el Alcalde del DMQ (fase 3, literal d). Se debe presentar una síntesis de los resultados alcanzados en el proceso de deliberación (fase 3, literal d). Durante el evento de deliberación los delegados de la ADMQ presentarán sus opiniones y valoraciones respecto al Informe Narrativo (fase 3, literal e). Se realizarán mesas temáticas en función de los ejes de desarrollo (4), con la presencia de las Secretarías y las entidades adscritas para responder y procesar las opiniones e inquietudes ciudadanas (fase 3, literal f). Se elaborará un informe de cada mesa temática por parte de las Secretarías responsables. Garantizar la tramisión a través de plataformas virtuales y grabación de todo el acto de deliberación: plenaria y mesas de trabajo (fase 3, literal d).
| 25 | Elaboración de Acta de la asamblea general de deliberación pública del proceso de RDC del GADDMQ, firmada por el Alcalde y los representantes de la ADMQ. (fase 3, literal f). | Hasta el Jueves 25/4/2024 | SGCTGYP | El Acta debe recoger centralmente las sugerencias y recomendaciones de la ciudadanía (fase4, literal a). La elaboración del Acta se sustentará en los informes de cada una de las Mesas Temáticas del evento de deliberación, entregadas por las Secretarías responsables.
| 26 | Difusión amplia del video de la trasmisión en vivo, el acta del evento de deliberación, Informe Narrativo y Formulario; y, se abrirán canales virtuales para recoger opiniones, sugerencias y otros aportes de la ciudadanía, durante un período de dos semanas -14 días (fase 3, literal g). | Lunes 29/4/2024 | SECOM SGCTGYP | Definir las plataformas virtuales a través de las cuales difundir la información y recoger de manera virtual los aportes de la ciudadanía.
| 27 | Sistematizar los aportes ciudadanos recibidos en el evento de deliberación pública y en los canales virtuales. | Hasta Martes 30/4/24 | Comisión Mixta 2 SGCTGYP | Acta de sistematización.
4. INCORPORACIÓN DE LA OPINIÓN CIUDADANA, RETROALIMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO | 28 | Elaboración del Plan de Trabajo, recogiendo las sugerencias y recomendaciones de la ciudadanía suscritas en el Acta para implementarlas en la gestión del GADDMQ y sus entidades vinculadas (fase 4, literal a). | Miércoles 7/5/2024 | SGCTGYP | El Plan de trabajo se elabora en base al Acta de la asamblea general de deliberación públicas del GADDQM y de los aportes ciudadanos en los canales virtuales.
| 29 | Envío de los Planes de Trabajo de cada entidad del GADDMQ obligada al proceso de RDC (fase 4, literal a). | Hasta el Viernes 10/5/2024 | SGCTGYP | Importante para realizar seguimiento y contar con un registro de los Planes de Trabajo las entidades obiligadas a la RDC. Enviar oficio a las 52 entidades solicitando remitir los planes de trabajo. 2/5/2024
| 30 | Envío del Plan de Trabajo a las y los asambleístas Metropolitanos, al Consejo Metropolitano de Planificación y a la ciudadanía que participó en el proceso de RDC y registró su correo electrónico. | Martes 14/5/2024 | SGCTGYP | Generar bases de difusión a través de los correos electrónicos y los teléfonos registrados de las personas que participaron del proceso de RDC.
| 31 | Presentación del Informe de RDC del GADDMQ, con sus medios de verificación, al CPCCS a través de su plataforma informática. | Viernes 31/5/2024 | SGP | Oficio entrega de informe.
| 32 | Publicación del Informe de rendición de cuentas GADDMQ en los portales web institucionales. | Viernes 7/6/2024 | SECOM | Publicación del informe.