## Hoja1
SECTOR: COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA
POA (2015) POR DEPENDENCIA
RESUMEN PRESUPUESTARIO POR DEPENDENCIA
DEPENDENCIA | ADMINISTRACION ZONAL ELOY ALFARO (SUR) | COD. COMPANIA | 3
COD. PROG | PROGRAMA | COD. PROY | PROYECTO | METAS DEL PROYECTO | COD.PRODUCTO | PRODUCTO / OBRA | COD.FASE | FASE | F. INICIO | F. FIN | PARTIDA | PRESUPUESTO |  | TOTAL
[12 empty] | T R. FISC | T R. FISCA
F007 | CENTRALIDADES | F030F00702002 | INFRAESTRUCTURA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS ADMINISTRACION ZONAL SUR | 219 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EJECUTADAS | F030F00702002D57B | O: CHILIBULO 4 DE DICIEMBRE CONSTRUCCION DE VISERA Y GRADERIOS CANCHA DEPORTIVA | F030F00702002D57B01 | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2015-06-10 | 2015-08-11
[7 empty] | F030F00702002D57B02 | Contratación Portal (Especifica) | 2015-08-12 | 2015-10-21
[7 empty] | F030F00702002D57B03 | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-10-22 | 2015-12-14 | 750104 | $ 16.250,00 | $ 0.00 | $ 16.250,00
[7 empty] | F030F00702002D57B04 | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2015-12-15 | 2015-12-30 | 750104 | $ 16.250,00 | $ 0.00 | $ 16.250,00
[5 empty] | F030F00702002D58B | O: LA ARGELIA SAN CRISTOBAL DE GUAJALO PUENTE PEATONAL | F030F00702002D58B01 | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2015-07-10 | 2015-09-10
[7 empty] | F030F00702002D58B02 | Contratación Portal (Especifica) | 2015-09-11 | 2015-10-27
[7 empty] | F030F00702002D58B03 | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-10-28 | 2015-12-30 | 750105 | $ 18.915,34 | $ 0.00 | $ 18.915,34
[7 empty] | F030F00702002D58B04 | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2015-12-30 | 2015-12-31 | 750105 | $ 18.915,36 | $ 0.00 | $ 18.915,36
[5 empty] | F030F00702002D55B | O: LA ARGELIA ADOQUINADO CALLE SARAYACU ARGELIA ALTA | F030F00702002D55B01 | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2015-02-01 | 2015-05-30
[7 empty] | F030F00702002D55B02 | Contratación Portal (Especifica) | 2015-05-02 | 2015-06-24
[7 empty] | F030F00702002D55B03 | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-06-25 | 2015-09-02 | 750105 | $ 12.741,53 | $ 0.00 | $ 12.741,53
[7 empty] | F030F00702002D55B04 | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2015-09-03 | 2015-10-06 | 750105 | $ 12.741,53 | $ 0.00 | $ 12.741,53
[5 empty] | F030F00702002D54B | O: CHILIBULO CONSTRUCCION PARQUE RECREACIONAL QUEBRADA DE LOS CHOCHOS SAN JOSE DE CHILIBULO | F030F00702002D54B03 | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-01-01 | 2015-04-30
[7 empty] | F030F00702002D54B04 | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2015-01-01 | 2015-04-30 | 750104 | $ 0,10 | $ 0.00 | $ 0,10
[7 empty] | F030F00702002D54B02 | Contratación Portal (Especifica) | 2015-01-01 | 2015-04-30
[7 empty] | F030F00702002D54B01 | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2015-01-01 | 2015-04-30
[5 empty] | F030F00702002D53B | O: CHILIBULO ADECENTAMIENTO Y COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES EN EL BARRIO 8 DE NOVIEMBRE | F030F00702002D53B01 | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-07-15 | 2015-09-15 | 750104 | $ 6.268,69 | $ 0.00 | $ 6.268,69
[7 empty] | F030F00702002D53B02 | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2015-09-16 | 2015-11-16
[5 empty] | F030F00702002D50B | O: ARREGLO DE GRADAS PASAJE S11F BARRIO SANTA ANITA NO.1 ENTRE CALLES JUAN LAGOS Y LEXO | F030F00702002D50B01 | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2015-04-01 | 2015-06-01
[7 empty] | F030F00702002D50B02 | Contratación Portal (Especifica) | 2015-06-02 | 2015-07-21
[7 empty] | F030F00702002D50B03 | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-07-22 | 2015-09-23 | 750104 | $ 7.000,00 | $ 0.00 | $ 7.000,00
[7 empty] | F030F00702002D50B04 | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2015-09-24 | 2015-11-26 | 750104 | $ 2.815,32 | $ 0.00 | $ 2.815,32
[5 empty] | F030F00702002D52B | O: CHILIBULO ADOQUINADO CALLE VIRGEN PATA CHILIBULO ALTO | F030F00702002D52B01 | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-01-01 | 2015-04-30 | 750105 | $ 24.762,80 | $ 0.00 | $ 24.762,80
[5 empty] | F030F00702002D47B | O: CHILIBULO ADOQUINADO CALLE CIPRIANO FUENTES SAN JOSE DE CHILIBULO | F030F00702002D47B01 | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-06-25 | 2015-09-02 | 750105 | $ 48.550,10 | $ 0.00 | $ 48.550,10
[7 empty] | F030F00702002D47B02 | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2015-09-03 | 2015-10-06
[5 empty] | F030F00702002D48B | O: INTERVENCION DE PARQUE BARRIO QUITO SUR | F030F00702002D48B01 | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2015-04-05 | 2015-06-05
[7 empty] | F030F00702002D48B02 | Contratación Portal (Especifica) | 2015-06-08 | 2015-08-25
[7 empty] | F030F00702002D48B03 | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-08-26 | 2015-10-27 | 750104 | $ 10.000,00 | $ 0.00 | $ 10.000,00
[7 empty] | F030F00702002D48B04 | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2015-10-28 | 2015-12-18 | 750104 | $ 9.311,06 | $ 0.00 | $ 9.311,06
[5 empty] | F030F00702002D49B | O: IMPLEMENTACION PARQUE INFANTIL | F030F00702002D49B01 | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2015-04-24 | 2015-06-24
[7 empty] | F030F00702002D49B02 | Contratación Portal (Especifica) | 2015-06-25 | 2015-08-25
[7 empty] | F030F00702002D49B03 | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-08-26 | 2015-10-28 | 750104 | $ 4.000,00 | $ 0.00 | $ 4.000,00
[7 empty] | F030F00702002D49B04 | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2015-10-29 | 2015-12-25 | 750104 | $ 3.797,77 | $ 0.00 | $ 3.797,77
[5 empty] | F030F00702002D46B | O: CHILIBULO BORDILLO BARRIO JESUS DEL GRAN PODER | F030F00702002D46B01 | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-08-07 | 2015-10-07 | 750105 | $ 53.000,00 | $ 0.00 | $ 53.000,00
[7 empty] | F030F00702002D46B02 | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2015-10-08 | 2015-12-10
[5 empty] | F030F00702002D45B | O: LA ARGELIA ADOQUINADO CALLE MENDEZ SAN LUIS | F030F00702002D45B01 | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-06-25 | 2015-09-02 | 750105 | $ 35.028,67 | $ 0.00 | $ 35.028,67
[7 empty] | F030F00702002D45B02 | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2015-09-03 | 2015-10-06
[5 empty] | F030F00702002D41B | O: CONSTRUCCION DE VISERA Y BATERIAS SANITARIAS | F030F00702002D41B04 | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2015-01-01 | 2015-04-30 | 750104 | $ 20.000,00 | $ 0.00 | $ 20.000,00
[7 empty] | F030F00702002D41B02 | Contratación Portal (Especifica) | 2015-01-01 | 2015-04-30
[7 empty] | F030F00702002D41B03 | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-01-01 | 2015-04-30 | 750104 | $ 20.000,00 | $ 0.00 | $ 20.000,00
[7 empty] | F030F00702002D41B01 | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2015-01-01 | 2015-04-30
[5 empty] | F030F00702002D42B | O: CONSTRUCCION DE BAETRIA SANITARIA Y LAVANDERIAS EN LA CLALE QUITO | F030F00702002D42B04 | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2015-01-01 | 2015-04-30 | 750104 | $ 12.499,99 | $ 0.00 | $ 12.499,99
[7 empty] | F030F00702002D42B02 | Contratación Portal (Especifica) | 2015-01-01 | 2015-04-30
[7 empty] | F030F00702002D42B03 | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-01-01 | 2015-04-30 | 750104 | $ 12.500,00 | $ 0.00 | $ 12.500,00
[7 empty] | F030F00702002D42B01 | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2015-01-01 | 2015-04-30
[5 empty] | F030F00702002D40B | O: REMODELACION DEL PARQUE Y CONSTRUCCION DE CANCHAS DE VOLEY | F030F00702002D40B01 | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2015-07-10 | 2015-09-15
[7 empty] | F030F00702002D40B02 | Contratación Portal (Especifica) | 2015-09-11 | 2015-11-11
[7 empty] | F030F00702002D40B03 | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-11-12 | 2015-12-30 | 750104 | $ 17.500,00 | $ 0.00 | $ 17.500,00
[7 empty] | F030F00702002D40B04 | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2015-12-30 | 2015-12-31 | 750104 | $ 17.500,00 | $ 0.00 | $ 17.500,00
[5 empty] | F030F00702002D39B | O: ADECUACIÓN DEL MIRADOR EN LA SIMON BOLIVAR (ILUMINACION , PINTURA COLOCACION DE BANCAS Y TRES CASETAS) | F030F00702002D39B01 | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2015-07-10 | 2015-09-10
[7 empty] | F030F00702002D39B02 | Contratación Portal (Especifica) | 2015-09-11 | 2015-11-11
[7 empty] | F030F00702002D39B03 | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-11-12 | 2015-12-30 | 750104 | $ 20.000,00 | $ 0.00 | $ 20.000,00
[7 empty] | F030F00702002D39B04 | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2015-12-30 | 2015-12-31 | 750104 | $ 19.999,99 | $ 0.00 | $ 19.999,99
[5 empty] | F030F00702002D38B | O: ADOQUINADO DEL PASAJE D | F030F00702002D38B01 | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2015-07-10 | 2015-09-10
[7 empty] | F030F00702002D38B02 | Contratación Portal (Especifica) | 2015-09-11 | 2015-10-27
[7 empty] | F030F00702002D38B03 | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-10-28 | 2015-12-30 | 750105 | $ 7.500,00 | $ 0.00 | $ 7.500,00
[7 empty] | F030F00702002D38B04 | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2015-12-30 | 2015-12-31 | 750105 | $ 7.500,00 | $ 0.00 | $ 7.500,00
[5 empty] | F030F00702002D37B | O: ARREGLO DE LAS ESCALINATAS DE LA CONCHAS ACUSTICA, ADECUACION DE LA CANCHADE INDOR FUTBOL , ARREGLO DE MALLAS Y COLOCACION DE JUEGOS EN LA CONCHA ACUSTICA DE LA FERROVIARIA MEDIA EN LA CLALE ADRIAN NAVARRO | F030F00702002D37B01 | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2015-08-15 | 2015-10-15
[7 empty] | F030F00702002D37B02 | Contratación Portal (Especifica) | 2015-10-16 | 2015-12-16
[7 empty] | F030F00702002D37B03 | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-12-17 | 2015-12-30 | 750104 | $ 25.000,00 | $ 0.00 | $ 25.000,00
[7 empty] | F030F00702002D37B04 | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2015-12-30 | 2015-12-31 | 750104 | $ 25.000,00 | $ 0.00 | $ 25.000,00
[5 empty] | F030F00702002D35B | O: CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE USO MULTIPLE | F030F00702002D35B01 | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2015-07-10 | 2015-09-10
[7 empty] | F030F00702002D35B02 | Contratación Portal (Especifica) | 2015-09-11 | 2015-11-11
[7 empty] | F030F00702002D35B03 | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-11-12 | 2015-12-30 | 750104 | $ 15.000,00 | $ 0.00 | $ 15.000,00
[7 empty] | F030F00702002D35B04 | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2015-12-30 | 2015-12-31 | 750104 | $ 10.000,00 | $ 0.00 | $ 10.000,00
[5 empty] | F030F00702002D36B | O: ADOQUINADO DE LA CALLE UMIÑA Y PASAJE S/N | F030F00702002D36B01 | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2015-08-08 | 2015-10-29
[7 empty] | F030F00702002D36B02 | Contratación Portal (Especifica) | 2015-10-30 | 2015-12-01
[7 empty] | F030F00702002D36B03 | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-12-02 | 2015-12-30 | 750105 | $ 15.000,00 | $ 0.00 | $ 15.000,00
[7 empty] | F030F00702002D36B04 | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2015-12-30 | 2015-12-31 | 750105 | $ 15.000,00 | $ 0.00 | $ 15.000,00
[5 empty] | F030F00702002D34B | O: RECONSTRUCCION DE CANCHAS DE USO MULTIPLE , PINTUTA Y EQUIPAMIENTO. ADECUACIÓN DEL PARQUEADERO | F030F00702002D34B01 | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2015-07-10 | 2015-09-10
[7 empty] | F030F00702002D34B02 | Contratación Portal (Especifica) | 2015-09-11 | 2015-11-11
[7 empty] | F030F00702002D34B03 | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-11-12 | 2015-12-30 | 750104 | $ 20.000,00 | $ 0.00 | $ 20.000,00
[7 empty] | F030F00702002D34B04 | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2015-12-30 | 2015-12-31 | 750104 | $ 24.834,48 | $ 0.00 | $ 24.834,48
[5 empty] | F030F00702002D32B | O: ARREGLO DE ESCALINATA DE LA CALLE FRANCISCO JAVIER | F030F00702002D32B01 | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2015-04-01 | 2015-06-01
[7 empty] | F030F00702002D32B02 | Contratación Portal (Especifica) | 2015-06-02 | 2015-07-21
[7 empty] | F030F00702002D32B03 | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-07-22 | 2015-09-23 | 750104 | $ 17.500,00 | $ 0.00 | $ 17.500,00
[7 empty] | F030F00702002D32B04 | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2015-09-24 | 2015-11-26 | 750104 | $ 17.500,00 | $ 0.00 | $ 17.500,00
[5 empty] | F030F00702002D33B | O: CONSTRUCCIÓN DE BATERIAS SANITARIAS EN LA CALLE ANGAMARCA Y RIO CONURIS | F030F00702002D33B01 | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2015-07-10 | 2015-09-10
[7 empty] | F030F00702002D33B02 | Contratación Portal (Especifica) | 2015-09-11 | 2015-11-11
[7 empty] | F030F00702002D33B03 | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-11-12 | 2015-12-30
[7 empty] | F030F00702002D33B04 | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2015-12-30 | 2015-12-31
[5 empty] | F030F00702002D31B | O: CONSTRUCCIÓN DE BATERIAS SANITARIAS EN EL PARQUEADERO EN LA CALLE LAURO GUERRERO | F030F00702002D31B03 | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-01-01 | 2015-04-30 | 750104 | $ 10.000,00 | $ 0.00 | $ 10.000,00
[7 empty] | F030F00702002D31B04 | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2015-01-01 | 2015-04-30 | 750104 | $ 10.000,00 | $ 0.00 | $ 10.000,00
[7 empty] | F030F00702002D31B02 | Contratación Portal (Especifica) | 2015-01-01 | 2015-04-30
[7 empty] | F030F00702002D31B01 | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2015-01-01 | 2015-04-30
[5 empty] | F030F00702002D28B | O: ARGELIA SANTA ROSA ARGELIA CONSTRUCCIÒN DE LA ESCALINATA DE LA CALLE TAMBILLO Y AOQINADO DEL PASAJE CHIMBORAZO | F030F00702002D28B01 | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2015-05-30 | 2015-07-30
[7 empty] | F030F00702002D28B02 | Contratación Portal (Especifica) | 2015-07-31 | 2015-11-02
[7 empty] | F030F00702002D28B03 | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-11-03 | 2015-12-17 | 750104 | $ 17.500,00 | $ 0.00 | $ 17.500,00
[7 empty] | F030F00702002D28B04 | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2015-12-18 | 2015-12-30 | 750104 | $ 17.500,00 | $ 0.00 | $ 17.500,00
[5 empty] | F030F00702002D29B | O: LUCHA DE LOS POBRESARGELIA ADOQUINADO DE LA CALLE E 7 S25 | F030F00702002D29B04 | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2015-01-01 | 2015-04-30
[7 empty] | F030F00702002D29B02 | Contratación Portal (Especifica) | 2015-01-01 | 2015-04-30
[7 empty] | F030F00702002D29B03 | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-01-01 | 2015-04-30
[7 empty] | F030F00702002D29B01 | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2015-01-01 | 2015-04-30
[5 empty] | F030F00702002D30B | O: ADOQUINADO DE LOS PASAJES : PERUCHO, LLOA Y SOA | F030F00702002D30B01 | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2015-07-10 | 2015-09-10
[7 empty] | F030F00702002D30B02 | Contratación Portal (Especifica) | 2015-09-11 | 2015-10-27
[7 empty] | F030F00702002D30B03 | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-10-28 | 2015-12-30 | 750105 | $ 30.000,00 | $ 0.00 | $ 30.000,00
[7 empty] | F030F00702002D30B04 | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2015-12-30 | 2015-12-31 | 750105 | $ 30.000,00 | $ 0.00 | $ 30.000,00
[5 empty] | F030F00702002D27B | O: SAN BARTOLO BARRIO QUITO SUR ADOQUINADO DE LOS PASAJES S/N RODRIGO DE SALAZAR ADOQUINADO DE LA CALLE CAICEDO | F030F00702002D27B01 | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2015-07-10 | 2015-09-10
[7 empty] | F030F00702002D27B02 | Contratación Portal (Especifica) | 2015-09-11 | 2015-11-11
[7 empty] | F030F00702002D27B03 | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-11-12 | 2015-12-30 | 750105 | $ 10.000,00 | $ 0.00 | $ 10.000,00
[7 empty] | F030F00702002D27B04 | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2015-12-30 | 2015-12-31 | 750105 | $ 10.000,00 | $ 0.00 | $ 10.000,00
[5 empty] | F030F00702002D26B | O: SAN BARTOLO BARRIO QUITO SUR NUEVOS SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS Y REPAVIMENTACION DEL PATIO DE LA CASA BARRIAL EN LA CALLE ANDRES HURTADO | F030F00702002D26B01 | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2015-07-10 | 2015-09-10
[7 empty] | F030F00702002D26B02 | Contratación Portal (Especifica) | 2015-09-11 | 2015-11-11
[7 empty] | F030F00702002D26B03 | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-11-12 | 2015-12-30 | 750104 | $ 10.000,00 | $ 0.00 | $ 10.000,00
[7 empty] | F030F00702002D26B04 | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2015-12-30 | 2015-12-31 | 750104 | $ 10.000,00 | $ 0.00 | $ 10.000,00
[5 empty] | F030F00702002D23B | O: CHIMBACALLE BARRIO PRIMICIAS DE LA CULTURA DE QUITO ADOQUINADO DE LA CLALLE TINAJILLAS | F030F00702002D23B01 | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2015-08-08 | 2015-10-29
[7 empty] | F030F00702002D23B02 | Contratación Portal (Especifica) | 2015-10-30 | 2015-12-01
[7 empty] | F030F00702002D23B03 | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-12-02 | 2015-12-30 | 750105 | $ 8.000,00 | $ 0.00 | $ 8.000,00
[7 empty] | F030F00702002D23B04 | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2015-12-30 | 2015-12-31 | 750105 | $ 8.000,00 | $ 0.00 | $ 8.000,00
[5 empty] | F030F00702002D20B | O: CHILIBULO CERRAMIENTO CASA COMUNAL - BARRIO MARCOPAMBA | F030F00702002D20B01 | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-01-01 | 2015-04-30 | 750104 | $ 11.999,52 | $ 0.00 | $ 11.999,52
[7 empty] | F030F00702002D20B02 | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2015-12-30 | 2015-12-31
[5 empty] | F030F00702002D18B | O: CHILIBULO REHABILITACIÓN CANCHA DE BASQUET - URBANIZACIÓN SANTIAGO | F030F00702002D18B01 | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-07-15 | 2015-12-30 | 750104 | $ 20.203,95 | $ 0.00 | $ 20.203,95
[7 empty] | F030F00702002D18B02 | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2015-12-30 | 2015-12-31
[5 empty] | F030F00702002D11B | O: CHILIBULO ADOQUINADO PASAJE RAFAEL ENDARA - CHILIBULO CENTRAL | F030F00702002D11B01 | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-06-25 | 2015-09-02 | 750105 | $ 20.565,87 | $ 0.00 | $ 20.565,87
[7 empty] | F030F00702002D11B02 | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2015-09-03 | 2015-10-06
[5 empty] | F030F00702002D10B | O: LA ARGELIA ADOQUINADO SAN BARTOLO ALTO - PASJE E10 D | F030F00702002D10B01 | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-07-17 | 2015-09-17 | 750105 | $ 19.558,50 | $ 0.00 | $ 19.558,50
[7 empty] | F030F00702002D10B02 | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2015-09-18 | 2015-11-19
[5 empty] | F030F00702002D09B | O: LA ARGELIA ADOQUINADO BARRIO RANCHO LOS PINOS | F030F00702002D09B01 | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-06-12 | 2015-08-12 | 750105 | $ 53.692,44 | $ 0.00 | $ 53.692,44
[7 empty] | F030F00702002D09B02 | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2015-08-13 | 2015-10-15
[5 empty] | F030F00702002D08B | O: LA ARGELIA CONSTRUCCIÓN ESCALINATAS PASAJE MACUCHI - PORTAL DE GUAJALÓ | F030F00702002D08B01 | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-06-12 | 2015-08-12 | 750105 | $ 48.344,18 | $ 0.00 | $ 48.344,18
[7 empty] | F030F00702002D08B02 | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2015-08-13 | 2015-10-15
[5 empty] | F030F00702002D06B | O: LA ARGELIA ADOQUINADO BARRIO ORIENTE QUITEÑO ALTO - PASAJE S17A | F030F00702002D06B01 | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-07-17 | 2015-09-17 | 750105 | $ 38.810,00 | $ 0.00 | $ 38.810,00
[7 empty] | F030F00702002D06B02 | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2015-09-18 | 2015-11-19
[5 empty] | F030F00702002D04B | O: LA ARGELIA ADOQUINADO TRÁNSITO SORROZA - LUCHA DE LOS POBRES | F030F00702002D04B01 | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2015-01-01 | 2015-01-15
[7 empty] | F030F00702002D04B02 | Contratación Portal (Especifica) | 2015-01-16 | 2015-02-16
[7 empty] | F030F00702002D04B04 | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2015-01-30 | 2015-05-15
[7 empty] | F030F00702002D04B03 | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-02-17 | 2015-04-30 | 750105 | $ 35.404,00 | $ 0.00 | $ 35.404,00
[7 empty] | F030F00702002D04B05 | Obra para inauguración (Especifica) | 2015-05-16 | 2015-05-30
[5 empty] | F030F00702002D03B | O: LA ARGELIA ADOQUINADO BARRIO LUCHA DE LOS POBRES | F030F00702002D03B01 | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2015-01-01 | 2015-01-15
[7 empty] | F030F00702002D03B02 | Contratación Portal (Especifica) | 2015-01-16 | 2015-02-16
[7 empty] | F030F00702002D03B03 | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-07-17 | 2015-09-17
[7 empty] | F030F00702002D03B04 | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2015-09-18 | 2015-11-19
[7 empty] | F030F00702002D03B05 | Obra para inauguración (Especifica) | 2015-11-20 | 2015-11-23 | 750105 | $ 10.292,90 | $ 0.00 | $ 10.292,90
[5 empty] | F030F00702002D13B | O: CHILIBULO ADOQUINADO CAPUCHINOS - SAN JOSÉ DE CHILIBULO | F030F00702002D13B01 | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-08-25 | 2015-10-22 | 750105 | $ 49.427,49 | $ 0.00 | $ 49.427,49
[7 empty] | F030F00702002D13B02 | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2015-10-23 | 2015-12-24
[5 empty] | F030F00702002D07B | O: LA ARGELIA ADOQUINADO BARRIO ORIENTE QUITEÑO BAJO - CALLE E9A | F030F00702002D07B01 | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-01-01 | 2015-04-30 | 750105 | $ 20.724,36 | $ 0.00 | $ 20.724,36
[7 empty] | F030F00702002D07B02 | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2015-09-18 | 2015-11-19
[5 empty] | F030F00702002D17B | O: CHILIBULO ADOQUINADO CALLE HUALPACAPAC - VENCEDORES 1 Y 2 | F030F00702002D17B01 | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-06-25 | 2015-09-02 | 750105 | $ 30.154,15 | $ 0.00 | $ 30.154,15
[7 empty] | F030F00702002D17B02 | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2015-09-03 | 2015-10-06
[5 empty] | F030F00702002D14B | O: CHILIBULO BORDILLOS CALLE PELILEO Y LUIS SIERRA EN LA DOLOROSA | F030F00702002D14B01 | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-08-07 | 2015-10-07 | 750105 | $ 28.015,34 | $ 0.00 | $ 28.015,34
[7 empty] | F030F00702002D14B02 | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2015-10-08 | 2015-12-10
[5 empty] | F030F00702002D01B | O: LA ARGELIA ADOQUINADO BARRIO AIDA LEÓN | F030F00702002D01B01 | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2015-02-01 | 2015-04-30
[7 empty] | F030F00702002D01B02 | Contratación Portal (Especifica) | 2015-05-01 | 2015-06-24
[7 empty] | F030F00702002D01B03 | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-06-25 | 2015-09-02 | 750105 | $ 37.332,49 | $ 0.00 | $ 37.332,49
[5 empty] | F030F00702002D59B | O: CHIMBACALLE CIUDADELA MÉXICO ARREGLO DEL PARQUE DE LAS FLORES | F030F00702002D59B01 | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2015-08-30 | 2015-10-29
[7 empty] | F030F00702002D59B02 | Contratación Portal (Especifica) | 2015-10-30 | 2015-12-01
[7 empty] | F030F00702002D59B03 | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-12-02 | 2015-12-30 | 750104 | $ 18.684,22 | $ 0.00 | $ 18.684,22
[7 empty] | F030F00702002D59B04 | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2015-12-30 | 2015-12-31 | 750104 | $ 18.684,22 | $ 0.00 | $ 18.684,22
[5 empty] | F030F00702002D56B | O: CHILIBULO LA UNIÓN CONSTRUCCIÓN DE MURO EN CANCHA DEPORTIVA | F030F00702002D56B01 | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2015-05-08 | 2015-06-08
[7 empty] | F030F00702002D56B02 | Contratación Portal (Especifica) | 2015-06-09 | 2015-07-01
[7 empty] | F030F00702002D56B03 | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-07-02 | 2015-10-02 | 750104 | $ 30.750,00 | $ 0.00 | $ 30.750,00
[7 empty] | F030F00702002D56B04 | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2015-10-05 | 2015-12-03 | 750104 | $ 29.480,00 | $ 0.00 | $ 29.480,00
|  | F030F00701001 | CENTRALIDADES ADMINISTRACION ZONAL SUR | 25 CENTRALIDADES ATENDIDAS (OBRAS, MANTENIMIENTO, ESTUDIOS) | F030F00701001D06B | O: PLAZA CÍVICA ELOY ALFARO READECUACION GENERAL AZEA | F030F00701001D06B03 | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-01-01 | 2015-08-31 | 750104 | $ 175.000,00 | $ 0.00 | $ 175.000,00
[7 empty] | F030F00701001D06B01 | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2015-01-01 | 2015-08-31
[7 empty] | F030F00701001D06B04 | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2015-01-01 | 2015-08-31 | 750104 | $ 175.000,00 | $ 0.00 | $ 175.000,00
[7 empty] | F030F00701001D06B02 | Contratación Portal (Especifica) | 2015-01-01 | 2015-08-31
[5 empty] | F030F00701001D04B | O: CDC SOLANDA SECTOR 4 CONSTRUCCIÓN | F030F00701001D04B01 | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2015-04-15 | 2015-07-15
[7 empty] | F030F00701001D04B02 | Contratación Portal (Especifica) | 2015-06-16 | 2015-08-20
[7 empty] | F030F00701001D04B03 | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-08-21 | 2015-12-30 | 750104 | $ 150.000,00 | $ 0.00 | $ 150.000,00
[7 empty] | F030F00701001D04B04 | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2015-12-30 | 2015-12-31 | 750104 | $ 150.000,00 | $ 0.00 | $ 150.000,00
[5 empty] | F030F00701001D07B | O: PARQUE LAS CUADRAS CALLE CESPEDES READECUACION | F030F00701001D07B01 | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2015-08-15 | 2015-10-15
[7 empty] | F030F00701001D07B02 | Contratación Portal (Especifica) | 2015-10-16 | 2015-12-16
[7 empty] | F030F00701001D07B03 | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-12-17 | 2015-12-30 | 750104 | $ 76.218,96 | $ 0.00 | $ 76.218,96
[7 empty] | F030F00701001D07B04 | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2015-12-30 | 2015-12-31 | 750104 | $ 111.997,38 | $ 0.00 | $ 111.997,38
[5 empty] | F030F00701001D05B | O: CDC COCHAS AZULES CONSTRUCCIÓN | F030F00701001D05B01 | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2015-04-15 | 2015-07-15
[7 empty] | F030F00701001D05B02 | Contratación Portal (Especifica) | 2015-06-16 | 2015-08-25
[7 empty] | F030F00701001D05B03 | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-08-26 | 2015-12-24 | 750104 | $ 150.000,00 | $ 0.00 | $ 150.000,00
[7 empty] | F030F00701001D05B04 | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2015-12-27 | 2015-12-31 | 750104 | $ 150.000,00 | $ 0.00 | $ 150.000,00
[5 empty] | F030F00701001D02B | O: MICHELENA 3RA ETAPA CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA COMERCIAL | F030F00701001D02B01 | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2015-06-01 | 2015-08-30 | 750104 | $ 15.000,00 | $ 0.00 | $ 15.000,00
[7 empty] | F030F00701001D02B02 | Contratación Portal (Especifica) | 2015-08-31 | 2015-11-03
[7 empty] | F030F00701001D02B03 | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-11-04 | 2015-12-30 | 750104 | $ 1.060.000,00 | $ 0.00 | $ 1.060.000,00
[7 empty] | F030F00701001D02B04 | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2015-12-30 | 2015-12-31 | 750104 | $ 560.000,00 | $ 0.00 | $ 560.000,00
[5 empty] | F030F00701001D03B | O: MICHELENA 2DA. ETAPA CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA COMERCIAL (ARRASTRE 2014) | F030F00701001D03B01 | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-02-01 | 2015-02-28 | 750104 | $ 30.000,00 | $ 0.00 | $ 30.000,00
[7 empty] | F030F00701001D03B02 | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2015-05-29 | 2015-08-31 | 730601 | $ 72.600,00 | $ 0.00 | $ 72.600,00
[5 empty] | F030F00701001D09B | O: OBRAS DE ARRASTRE 2014 Y CONTRATACIÓN DE TÉCNICOS LIQUIDACION | F030F00701001D09B01 | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2015-01-01 | 2015-03-28
[7 empty] | F030F00701001D09B02 | Contratación Portal (Especifica) | 2015-03-01 | 2015-05-30
[7 empty] | F030F00701001D09B03 | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-05-01 | 2015-07-31 | 750104 | $ 955.000,00 | $ 0.00 | $ 955.000,00
[7 empty] | F030F00701001D09B05 | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2015-08-01 | 2015-08-03 | 730604 | $ 60.000,00 | $ 0.00 | $ 60.000,00
[7 empty] | F030F00701001D09B06 | Obra para inauguración (Especifica) | 2015-08-04 | 2015-08-14 | 730605 | $ 38.560,00 | $ 0.00 | $ 38.560,00
N003 | GESTIÓN DE RIESGOS | F030N00303009 | PREVENCION DE RIESGOS ADMINISTRACION ZONAL ELOY ALFARO (SUR) | 55.700 PERSONAS SENSIBILIZADAS E INFORMADAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS | F030N00303009D01P | P: POBLACION DE LA ADMINISTRACION ZONAL SENSIBILIZADA E INFORMADA EN TEMAS DE RIESGOS | F030N00303009D01P01 | CAPACITACION EN GESTION DE RIESGOS EN LOS BARRIOS (Permanente) | 2015-01-01 | 2015-12-31
F005 | GESTIÓN PARTICIPATIVA | F030F00502011 | FORTALECIMIENTO GESTION PARTICIPATIVA ADMINISTRACION ZONAL ELOY ALFARO | 9 COMITES DE PLANIFICACIÓN COMUNITARIA FUNCIONANDO EN EL DMQ | F030F00502011D02P | P: 1 AGENDA ZONAL DE PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA | F030F00502011D02P01 | Planificación de las mesas de trabajo para la construcción de la agenda zonal. (Especifica) | 2015-06-01 | 2015-07-11
[7 empty] | F030F00502011D02P02 | Presentación de la agenda preliminar a la comunidad participante. (Especifica) | 2015-07-11 | 2015-07-31 | 730801 | $ 3.000,00 | $ 0.00 | $ 3.000,00
[11 empty] | 730204 | $ 2.000,00 | $ 0.00 | $ 2.000,00
[11 empty] | 730505 | $ 5.000,00 | $ 0.00 | $ 5.000,00
[11 empty] | 730205 | $ 2.492,03 | $ 0.00 | $ 2.492,03
[7 empty] | F030F00502011D02P03 | Socialización y publicación de la agenda zonal. (Especifica) | 2015-07-31 | 2015-10-30 | 730205 | $ 436,04 | $ 0.00 | $ 436,04
[11 empty] | 730505 | $ 4.000,00 | $ 0.00 | $ 4.000,00
[11 empty] | 730801 | $ 2.000,00 | $ 0.00 | $ 2.000,00
[11 empty] | 730804 | $ 298,29 | $ 0.00 | $ 298,29
[5 empty] | F030F00502011D01P | P: ASAMBLEAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015 | F030F00502011D01P01 | Convocatoria a las asambleas parroquiales de presupuesto participativo 2015. (Especifica) | 2015-08-11 | 2015-08-14 | 730802 | $ 3.420,52 | $ 0.00 | $ 3.420,52
[11 empty] | 730204 | $ 2.972,46 | $ 0.00 | $ 2.972,46
[11 empty] | 730801 | $ 4.000,00 | $ 0.00 | $ 4.000,00
[11 empty] | 730804 | $ 2.000,00 | $ 0.00 | $ 2.000,00
[11 empty] | 730205 | $ 4.262,68 | $ 0.00 | $ 4.262,68
[7 empty] | F030F00502011D01P02 | Ejecución de las asambleas de PP y definición de obras de accesos barriales y espacio publico. (Especifica) | 2015-08-15 | 2015-08-22
[7 empty] | F030F00502011D01P03 | Sistematización de las actas de las ASambleas de PP e informe final de priorización de obras (Especifica) | 2015-08-24 | 2015-09-04
|  | F030F00501010 | FORMACION Y VOLUNTARIADO CIUDADANO ADMINISTRACION ZONAL ELOY ALFARO (S | 1.190 PERSONAS PARTICIPAN EN PROCESOS DE FORMACION CIUDADANA | F030F00501010D02P | P: FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIO-ORGANIZATIVO TERRITORIA | F030F00501010D02P02 | Apoyo, acompañamiento, seguimiento y evaluación a convenios de voluntariado y corresponsabilidad social a nivel barrial y parroquial ( Mingas Comunitarias e inauguración de obras, especialmente) (Especifica) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 730504 | $ 12.090,00 | $ 0.00 | $ 12.090,00
[11 empty] | 730811 | $ 7.312,04 | $ 0.00 | $ 7.312,04
[7 empty] | F030F00501010D02P01 | Organización de reuniones y talleres temáticos en los territorios para discutir las políticas públicas sociales y urbanísticas (Especifica) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 730204 | $ 1.000,00 | $ 0.00 | $ 1.000,00
[11 empty] | 730205 | $ 1.872,80 | $ 0.00 | $ 1.872,80
[11 empty] | 730505 | $ 7.000,00 | $ 0.00 | $ 7.000,00
[11 empty] | 730801 | $ 3.300,00 | $ 0.00 | $ 3.300,00
[5 empty] | F030F00501010D03P | P: REDES ORGANIZATIVAS JUVENILES | F030F00501010D03P01 | Acompañamiento técnico a los procesos organizativos juveniles (Especifica) | 2015-01-01 | 2015-12-31
[7 empty] | F030F00501010D03P02 | Planificación y ejecución de actividades para fomentar la participación y el voluntariado juvenil en los territorios (Especifica) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 730204 | $ 1.000,00 | $ 0.00 | $ 1.000,00
[11 empty] | 730205 | $ 1.375,60 | $ 0.00 | $ 1.375,60
[11 empty] | 730505 | $ 3.000,00 | $ 0.00 | $ 3.000,00
[11 empty] | 730801 | $ 1.296,34 | $ 0.00 | $ 1.296,34
[11 empty] | 730804 | $ 400,00 | $ 0.00 | $ 400,00
[5 empty] | F030F00501010D01P | P: ESCUELAS DE FORMACION CIUDADANA | F030F00501010D01P01 | Elaboración del plan de formacion ciudadana de las escuelas zonales de acuerdo a los lineamientos entregados por la SCTYPC (Especifica) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 730804 | $ 300,00 | $ 0.00 | $ 300,00
[7 empty] | F030F00501010D01P02 | ejecución y seguimeinto de las escuelas de formación ciudadana zonales (Especifica) | 2015-09-01 | 2015-12-27 | 730204 | $ 1.000,00 | $ 0.00 | $ 1.000,00
[11 empty] | 730801 | $ 2.224,56 | $ 0.00 | $ 2.224,56
[11 empty] | 730804 | $ 600,00 | $ 0.00 | $ 600,00
[11 empty] | 730205 | $ 2.000,00 | $ 0.00 | $ 2.000,00
[7 empty] | F030F00501010D01P03 | Taller de evaluación y cierre de las escuelas de formación ciudadana 2014 (Especifica) | 2015-09-01 | 2015-12-27
N001 | CIUDAD SEGURA | F030N00107003 | CIUDAD SEGURA ADMINISTRACION ZONAL ELOY ALFARO (SUR) | 34.300 PERSONAS SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA | F030N00107003D04P | P: INFORMES TRIMESTRALES | F030N00107003D04P01 | ELABORACION DE INFORMES (Especifica) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 730204 | $ 1.400,00 | $ 0.00 | $ 1.400,00
[11 empty] | 730801 | $ 1.650,00 | $ 0.00 | $ 1.650,00
[11 empty] | 730806 | $ 1.250,00 | $ 0.00 | $ 1.250,00
[11 empty] | 730504 | $ 9.774,00 | $ 0.00 | $ 9.774,00
[11 empty] | 730505 | $ 800,00 | $ 0.00 | $ 800,00
[11 empty] | 730802 | $ 1.500,00 | $ 0.00 | $ 1.500,00
[5 empty] | F030N00107003D03P | P: PARTICIPACION CIUDADANA | F030N00107003D03P01 | ACUERDOS DE CONVIVENCIA BARRIAL (Especifica) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 730801 | $ 2.046,83 | $ 0.00 | $ 2.046,83
[11 empty] | 730802 | $ 700,00 | $ 0.00 | $ 700,00
[11 empty] | 730204 | $ 350,00 | $ 0.00 | $ 350,00
[5 empty] | F030N00107003D02P | P: VIGILANCIA VECINAL | F030N00107003D02P01 | ELABORACION DEL PLAN DE CAPACITACION DE SEGURIDAD CIUDADANA (Permanente) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 730505 | $ 100,00 | $ 0.00 | $ 100,00
[11 empty] | 730801 | $ 150,00 | $ 0.00 | $ 150,00
[11 empty] | 730802 | $ 1.000,00 | $ 0.00 | $ 1.000,00
[11 empty] | 730204 | $ 500,00 | $ 0.00 | $ 500,00
[5 empty] | F030N00107003D01P | P: CONVIVENCIA PACIFICA | F030N00107003D01P01 | EJECUTAR EL PLAN DE CAPACITACION EN SEGURIDAD (Especifica) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 730204 | $ 1.970,77 | $ 0.00 | $ 1.970,77
[11 empty] | 730801 | $ 3.655,41 | $ 0.00 | $ 3.655,41
[11 empty] | 730811 | $ 1.300,00 | $ 0.00 | $ 1.300,00
[11 empty] | 730205 | $ 2.550,00 | $ 0.00 | $ 2.550,00
D002 | QUITO VERDE | F030D00206014 | QUITO VERDE | 14.900 PERSONAS PARTICIPAN EN PROCESOS DE PROMOCIÓN DEL CIUDADANO AMBIENTAL | F030D00206014D02P | P: CAMBIO CLIMATICO | F030D00206014D02P01 | CONFORMACION DEL COMITE CON EL SECTOR AMBIENTE (Especifica) | 2015-01-01 | 2015-04-30
[5 empty] | F030D00206014D03P | P: PATIMONIO NATURAL | F030D00206014D03P01 | TALLERES Y CAPACITACIONES DEL COMPONENTE PATRIMONIO NATURAL (Permanente) | 2015-01-01 | 2015-12-31
[5 empty] | F030D00206014D04P | P: PLANEAMIENTO AMBIENTAL | F030D00206014D04P01 | DISEÑO Y EVALUACION DEL COMPONENTE PLANEAMIENTO AMBIENTAL (Especifica) | 2015-01-01 | 2015-12-31
[5 empty] | F030D00206014D01P | P: BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES | F030D00206014D01P01 | SOCIALIZACION DEL PROGRAMA BPA EN INSTITUCIONES PRIVADAS UNIDADES EDUCATIVAS Y UNIDADES MUNICIPALES (Permanente) | 2015-01-01 | 2015-12-31
F006 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COORDINACIÓN TERRITORIAL | F030F00601008 | REMUNERACION PERSONAL ADMINISTRACION ZONAL ELOY ALFARO (SUR) | Ejecutar el 100% del presupuesto municipal. | F030F00601008D01P | P: REMUNERACION PERSONAL | F030F00601008D01P01 | REMUNERACIONES UNIFICADAS (Permanente) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 710105 | $ 0.00 | $ 1.026.618,98 | $ 1.026.618,98
[11 empty] | 710106 | $ 0.00 | $ 284.201,53 | $ 284.201,53
[11 empty] | 710204 | $ 0.00 | $ 39.780,00 | $ 39.780,00
[11 empty] | 710203 | $ 0.00 | $ 125.783,26 | $ 125.783,26
[11 empty] | 710601 | $ 0.00 | $ 210.205,79 | $ 210.205,79
[11 empty] | 710499 | $ 0.00 | $ 103.381,42 | $ 103.381,42
[11 empty] | 710509 | $ 0.00 | $ 165.568,56 | $ 165.568,56
[11 empty] | 710306 | $ 0.00 | $ 36.468,00 | $ 36.468,00
[11 empty] | 710707 | $ 0.00 | $ 5.220,00 | $ 5.220,00
[11 empty] | 710408 | $ 0.00 | $ 7.806,96 | $ 7.806,96
[11 empty] | 710304 | $ 0.00 | $ 2.642,30 | $ 2.642,30
[11 empty] | 710401 | $ 0.00 | $ 692,42 | $ 692,42
[11 empty] | 710602 | $ 0.00 | $ 83.931,42 | $ 83.931,42
[11 empty] | 710507 | $ 0.00 | $ 11.369,22 | $ 11.369,22
[11 empty] | 710513 | $ 0.00 | $ 2.970,00 | $ 2.970,00
|  | F030F00602007 | GESTION ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION ZONAL ELOY ALFARO (SUR) | Ejecutar el 100% del presupuesto municipal. | F030F00602007D01P | P: GESTION ADMINISTRATIVA DE LA ADMINISTRACION ZONAL ELOY ALFARO | F030F00602007D01P01 | PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION ZONAL ELOY ALFARO (Permanente) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 730101 | $ 13.300,00 | $ 0.00 | $ 13.300,00
[11 empty] | 730104 | $ 21.200,00 | $ 0.00 | $ 21.200,00
[11 empty] | 730105 | $ 6.000,00 | $ 0.00 | $ 6.000,00
[11 empty] | 730201 | $ 40.108,30 | $ 0.00 | $ 40.108,30
[11 empty] | 730204 | $ 17.294,03 | $ 0.00 | $ 17.294,03
[11 empty] | 730205 | $ 14.243,19 | $ 0.00 | $ 14.243,19
[11 empty] | 730208 | $ 313.846,26 | $ 0.00 | $ 313.846,26
[11 empty] | 730209 | $ 137.892,79 | $ 0.00 | $ 137.892,79
[11 empty] | 730210 | $ 6.000,00 | $ 0.00 | $ 6.000,00
[11 empty] | 730403 | $ 5.500,00 | $ 0.00 | $ 5.500,00
[11 empty] | 730405 | $ 21.867,03 | $ 0.00 | $ 21.867,03
[11 empty] | 730502 | $ 8.074,86 | $ 0.00 | $ 8.074,86
[11 empty] | 730505 | $ 38.926,60 | $ 0.00 | $ 38.926,60
[11 empty] | 730704 | $ 4.000,00 | $ 0.00 | $ 4.000,00
[11 empty] | 730803 | $ 19.220,72 | $ 0.00 | $ 19.220,72
[11 empty] | 730804 | $ 10.000,00 | $ 0.00 | $ 10.000,00
[11 empty] | 730805 | $ 1.000,00 | $ 0.00 | $ 1.000,00
[11 empty] | 730807 | $ 35.145,90 | $ 0.00 | $ 35.145,90
[11 empty] | 730811 | $ 24.055,91 | $ 0.00 | $ 24.055,91
[11 empty] | 730813 | $ 17.417,23 | $ 0.00 | $ 17.417,23
[11 empty] | 770203 | $ 137,80 | $ 0.00 | $ 137,80
[11 empty] | 730801 | $ 3.000,00 | $ 0.00 | $ 3.000,00
F001 | PROMOCIÓN DE DERECHOS | F030F00101013 | CIUDAD EDUCADORA, SALUDABLE E INCLUYENTE ADMINISTRACION ZONAL ELOY ALF | 40 CDC OPERANDO BAJO EL NUEVO MODELO DE GESTIÓN | F030F00101013D01P | P: OPERACION Y GESTION DE LOS CDC | F030F00101013D01P01 | Activiades para los CDC (Permanente) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 730801 | $ 3.300,00 | $ 0.00 | $ 3.300,00
[11 empty] | 730606 | $ 271.140,66 | $ 0.00 | $ 271.140,66
[11 empty] | 730104 | $ 9.000,00 | $ 0.00 | $ 9.000,00
[11 empty] | 730101 | $ 6.950,00 | $ 0.00 | $ 6.950,00
[11 empty] | 730704 | $ 1.000,00 | $ 0.00 | $ 1.000,00
[11 empty] | 730402 | $ 2.000,00 | $ 0.00 | $ 2.000,00
[11 empty] | 730204 | $ 1.585,17 | $ 0.00 | $ 1.585,17
[11 empty] | 730205 | $ 1.987,44 | $ 0.00 | $ 1.987,44
[11 empty] | 730505 | $ 3.060,00 | $ 0.00 | $ 3.060,00
[11 empty] | 730802 | $ 250,00 | $ 0.00 | $ 250,00
[11 empty] | 730803 | $ 100,00 | $ 0.00 | $ 100,00
[11 empty] | 730804 | $ 250,00 | $ 0.00 | $ 250,00
[11 empty] | 730809 | $ 200,00 | $ 0.00 | $ 200,00
[11 empty] | 730811 | $ 500,00 | $ 0.00 | $ 500,00
[11 empty] | 730812 | $ 900,00 | $ 0.00 | $ 900,00
[11 empty] | 730813 | $ 500,00 | $ 0.00 | $ 500,00
[11 empty] | 730820 | $ 375,00 | $ 0.00 | $ 375,00
[11 empty] | 840103 | $ 1.500,00 | $ 0.00 | $ 1.500,00
[11 empty] | 840104 | $ 1.500,00 | $ 0.00 | $ 1.500,00
[11 empty] | 840107 | $ 1.000,00 | $ 0.00 | $ 1.000,00
[7 empty] | F030F00101013D01P02 | OPERACION Y GESTION DE LOS CDC (Permanente) | 2015-01-01 | 2015-12-31
|  |  |  | 36.985 PERSONAS PARTICIPAN EN COLONIAS VACACIONALES DEL MDMQ. | F030F00101013D02P | P: COLONIAS VACACIONALES | F030F00101013D02P01 | Ejecucion y evaluacion de las colonias vacacionales (Permanente) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 730505 | $ 13.425,13 | $ 0.00 | $ 13.425,13
[11 empty] | 730801 | $ 25.600,00 | $ 0.00 | $ 25.600,00
[11 empty] | 730812 | $ 2.000,00 | $ 0.00 | $ 2.000,00
[11 empty] | 730205 | $ 1.200,00 | $ 0.00 | $ 1.200,00
|  |  |  | 21.000 PERSONAS SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD. | F030F00101013D04P | P: PROMOCION Y GESTION DE LA SALUD | F030F00101013D04P05 | INOCUIDAD ALIMENTARIA (Especifica) | 2015-01-01 | 2015-12-31
[7 empty] | F030F00101013D04P01 | ORDENANZA 048 CONTROL DE FAUNA URBANA (Especifica) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 730809 | $ 687,04 | $ 0.00 | $ 687,04
[7 empty] | F030F00101013D04P04 | SABER PEGA FULL (Especifica) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 730801 | $ 3.998,00 | $ 0.00 | $ 3.998,00
[11 empty] | 730205 | $ 4.750,00 | $ 0.00 | $ 4.750,00
[7 empty] | F030F00101013D04P02 | QUITO ACTIVO Y SALUDABLE (Especifica) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 730801 | $ 1.400,00 | $ 0.00 | $ 1.400,00
[11 empty] | 730205 | $ 3.582,00 | $ 0.00 | $ 3.582,00
[7 empty] | F030F00101013D04P03 | SALUD MENTAL (Especifica) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 730505 | $ 320,00 | $ 0.00 | $ 320,00
[11 empty] | 730801 | $ 1.765,14 | $ 0.00 | $ 1.765,14
[11 empty] | 730205 | $ 285,58 | $ 0.00 | $ 285,58
F002 | PLAN VIAL | F030F00201012 | ACCESO A BARRIOS ADMINISTRACION ZONAL ELOY ALFARO (SUR) | 89.899 METROS CUADRADOS DE ACCESO A BARRIOS REHABILITADOS | F030F00201012D09B | O: SOLANDA LA ISLA ASFALTADO DE LA CALLE S25B | F030F00201012D09B01 | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2015-03-22 | 2015-05-22
[7 empty] | F030F00201012D09B02 | Contratación Portal (Especifica) | 2015-05-25 | 2015-06-23
[7 empty] | F030F00201012D09B03 | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-06-24 | 2015-08-26 | 750105 | $ 90.000,00 | $ 0.00 | $ 90.000,00
[7 empty] | F030F00201012D09B04 | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2015-08-27 | 2015-10-28 | 750105 | $ 89.414,04 | $ 0.00 | $ 89.414,04
[5 empty] | F030F00201012D07B | O: ADOQUINADO CALLE LA CRUZ BARRIO JESUS DEL GRAN PODER | F030F00201012D07B01 | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2015-07-10 | 2015-09-10
[7 empty] | F030F00201012D07B02 | Contratación Portal (Especifica) | 2015-09-11 | 2015-11-11
[7 empty] | F030F00201012D07B03 | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-11-12 | 2015-12-30 | 750105 | $ 50.000,00 | $ 0.00 | $ 50.000,00
[7 empty] | F030F00201012D07B04 | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2015-12-30 | 2015-12-31 | 750105 | $ 50.000,00 | $ 0.00 | $ 50.000,00
[5 empty] | F030F00201012D06B | O: CONSTRUCCION DE ADOQUINADO CALLE CHAVESPUGRO BARRIO JESUS DEL GRAN PODER | F030F00201012D06B01 | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2015-07-10 | 2015-09-10
[7 empty] | F030F00201012D06B02 | Contratación Portal (Especifica) | 2015-09-11 | 2015-11-11
[7 empty] | F030F00201012D06B03 | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-11-12 | 2015-12-30 | 750105 | $ 45.000,00 | $ 0.00 | $ 45.000,00
[7 empty] | F030F00201012D06B04 | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2015-12-30 | 2015-12-31 | 750105 | $ 45.000,00 | $ 0.00 | $ 45.000,00
[5 empty] | F030F00201012D05B | O: CONSTRUCCION DE ADOQUINADO CALLE YACUPUGRU BARRIO JESUS DEL GRAN PODER | F030F00201012D05B01 | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2015-07-10 | 2015-09-10
[7 empty] | F030F00201012D05B02 | Contratación Portal (Especifica) | 2015-09-11 | 2015-11-11
[7 empty] | F030F00201012D05B03 | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-11-12 | 2015-12-30 | 750105 | $ 35.000,00 | $ 0.00 | $ 35.000,00
[7 empty] | F030F00201012D05B04 | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2015-12-30 | 2015-12-31 | 750105 | $ 35.000,00 | $ 0.00 | $ 35.000,00
[5 empty] | F030F00201012D01B | O: ADOQUINADO CALLE SUNTAXI BARRIO EL RECREO PARROQUIA LA FERROVIARIA | F030F00201012D01B01 | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2015-06-10 | 2015-10-10
[7 empty] | F030F00201012D01B02 | Contratación Portal (Especifica) | 2015-09-11 | 2015-11-02
[7 empty] | F030F00201012D01B03 | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-11-03 | 2015-12-30 | 750105 | $ 35.000,00 | $ 0.00 | $ 35.000,00
[7 empty] | F030F00201012D01B04 | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2015-12-30 | 2015-12-31 | 750105 | $ 35.000,00 | $ 0.00 | $ 35.000,00
[5 empty] | F030F00201012D02B | O: ADOQUINADO CALLE S/N RANCHO LOS PINOS | F030F00201012D02B01 | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2015-06-10 | 2015-09-10
[7 empty] | F030F00201012D02B02 | Contratación Portal (Especifica) | 2015-09-11 | 2015-11-02
[7 empty] | F030F00201012D02B03 | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-11-03 | 2015-12-30 | 750105 | $ 20.000,00 | $ 0.00 | $ 20.000,00
[7 empty] | F030F00201012D02B04 | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2015-12-30 | 2015-12-31 | 750105 | $ 20.000,00 | $ 0.00 | $ 20.000,00
K003 | ESPACIO PUBLICO | F030K00303006 | ESPACIO PUBLICO ADMINISTRACION ZONAL ELOY ALFARO (SUR) | 29.934 METROS CUADRADOS DE INTERVECIÓN EN EL ESPACIO PÚBLICO | F030K00303006D08B | O: SOLANDA READECUACIÓN PARQUE DE LA MADRE SECTOR | F030K00303006D08B01 | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2015-04-15 | 2015-06-15
[7 empty] | F030K00303006D08B02 | Contratación Portal (Especifica) | 2015-06-16 | 2015-08-20
[7 empty] | F030K00303006D08B03 | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-08-21 | 2015-12-30 | 750104 | $ 25.000,00 | $ 0.00 | $ 25.000,00
[7 empty] | F030K00303006D08B04 | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2015-12-30 | 2015-12-31 | 750104 | $ 25.000,00 | $ 0.00 | $ 25.000,00
[5 empty] | F030K00303006D07B | O: ILUMINACIÓN PARQUE EL CARMEN (EEQ) | F030K00303006D07B01 | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2015-08-20 | 2015-10-20
[7 empty] | F030K00303006D07B02 | Contratación Portal (Especifica) | 2015-10-21 | 2015-12-08
[7 empty] | F030K00303006D07B03 | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-12-09 | 2015-12-30 | 750401 | $ 15.000,00 | $ 0.00 | $ 15.000,00
[7 empty] | F030K00303006D07B04 | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2015-12-30 | 2015-12-31 | 750401 | $ 15.000,00 | $ 0.00 | $ 15.000,00
[5 empty] | F030K00303006D06B | O: ILUMINACIÓN CANCHA LIGA DEPORTIVA BARRIAL CHILLOGALLO (EEQ) | F030K00303006D06B01 | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2015-08-20 | 2015-10-20
[7 empty] | F030K00303006D06B02 | Contratación Portal (Especifica) | 2015-10-21 | 2015-12-08
[7 empty] | F030K00303006D06B03 | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-12-09 | 2015-12-30 | 750401 | $ 14.180,72 | $ 0.00 | $ 14.180,72
[7 empty] | F030K00303006D06B04 | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2015-12-30 | 2015-12-31 | 750401 | $ 14.180,72 | $ 0.00 | $ 14.180,72
[5 empty] | F030K00303006D03B | O: LIGA ECOLÓGIOCA BARRIO TURUBAMBA - CERRAMIENTO DE MALLAS Y BATERIAS SANITARIAS (SECRETARÍA DE DEPORTES) | F030K00303006D03B04 | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2015-01-01 | 2015-06-30 | 750104 | $ 3.736,11 | $ 0.00 | $ 3.736,11
[7 empty] | F030K00303006D03B01 | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2015-01-01 | 2015-06-30
[7 empty] | F030K00303006D03B02 | Contratación Portal (Especifica) | 2015-01-01 | 2015-06-30
[7 empty] | F030K00303006D03B03 | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-01-01 | 2015-06-30 | 750104 | $ 3.736,11 | $ 0.00 | $ 3.736,11
[5 empty] | F030K00303006D02B | O: MARQUESA DE SOLANDA- CANCHA USO MÚLTIPLE (SECRETARÍA DE DEPORTES) | F030K00303006D02B01 | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2015-04-20 | 2015-06-20
[7 empty] | F030K00303006D02B02 | Contratación Portal (Especifica) | 2015-06-22 | 2015-07-21
[7 empty] | F030K00303006D02B03 | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-07-22 | 2015-09-23 | 750104 | $ 11.840,99 | $ 0.00 | $ 11.840,99
[7 empty] | F030K00303006D02B04 | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2015-09-24 | 2015-11-26 | 750104 | $ 11.840,99 | $ 0.00 | $ 11.840,99
[5 empty] | F030K00303006D01B | O: MAGDALENA ALTA - CANCHA Y CERRAMIENTO (SECRETARÍA DE DEPORTES) | F030K00303006D01B01 | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2015-04-20 | 2015-06-20
[7 empty] | F030K00303006D01B02 | Contratación Portal (Especifica) | 2015-06-20 | 2015-07-20
[7 empty] | F030K00303006D01B03 | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-07-20 | 2015-09-20 | 750104 | $ 5.838,77 | $ 0.00 | $ 5.838,77
[7 empty] | F030K00303006D01B04 | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2015-09-20 | 2015-11-20 | 750104 | $ 5.832,00 | $ 0.00 | $ 5.832,00
[5 empty] | F030K00303006D05B | O: ILUMINACIÓN CANCHA LIGA BARRIAL JOSÉ FÉLIX BARREIRO (EEQ) | F030K00303006D05B01 | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2015-08-20 | 2015-10-20
[7 empty] | F030K00303006D05B02 | Contratación Portal (Especifica) | 2015-10-21 | 2015-12-08
[7 empty] | F030K00303006D05B03 | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-12-09 | 2015-12-30 | 750401 | $ 18.161,35 | $ 0.00 | $ 18.161,35
[7 empty] | F030K00303006D05B04 | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2015-12-30 | 2015-12-31 | 750401 | $ 18.162,23 | $ 0.00 | $ 18.162,23
[5 empty] | F030K00303006D10B | O: CONSTRUCCION DE SEDE SOCIAL SAN FERNANDO DE LA MENA | F030K00303006D10B04 | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2015-01-01 | 2015-06-30 | 750104 | $ 29.999,99 | $ 0.00 | $ 29.999,99
[7 empty] | F030K00303006D10B01 | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2015-08-30 | 2015-10-30
[7 empty] | F030K00303006D10B02 | Contratación Portal (Especifica) | 2015-11-02 | 2015-12-01
[7 empty] | F030K00303006D10B03 | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-12-02 | 2015-12-30 | 750104 | $ 30.000,00 | $ 0.00 | $ 30.000,00
[5 empty] | F030K00303006D09B | O: CONSTRUCCION DE PARQUE TURUBAMBA ALTO - SUPER MANZANA C PASAJE 42 Y RUMICHACA | F030K00303006D09B01 | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2015-08-30 | 2015-10-30
[7 empty] | F030K00303006D09B02 | Contratación Portal (Especifica) | 2015-11-02 | 2015-12-01
[7 empty] | F030K00303006D09B03 | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-12-02 | 2015-12-30 | 750104 | $ 30.000,00 | $ 0.00 | $ 30.000,00
[7 empty] | F030K00303006D09B04 | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2015-12-30 | 2015-12-31 | 750104 | $ 29.999,99 | $ 0.00 | $ 29.999,99
[5 empty] | F030K00303006D04B | O: SOLANDA 3 - CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL (SECRETARÍA DE DEPORTES) | F030K00303006D04B01 | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2015-04-20 | 2015-06-20
[7 empty] | F030K00303006D04B02 | Contratación Portal (Especifica) | 2015-06-22 | 2015-07-21
[7 empty] | F030K00303006D04B03 | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2015-07-22 | 2015-09-23 | 750104 | $ 14.513,08 | $ 0.00 | $ 14.513,08
[7 empty] | F030K00303006D04B04 | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2015-09-24 | 2015-11-26 | 750104 | $ 14.513,08 | $ 0.00 | $ 14.513,08
F004 | ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA | F030F00401005 | APOYO INICIATIVA ECONOMICA Y POPULAR ADMINISTRACION ZONAL ELOY ALFARO | 3.200 PERSONAS VINCULADAS A PROCESOS DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA | F030F00401005D01P | P: PROMOCIÒN DE LA ECONOMÌA SOCIAL Y SOLIDARIA | F030F00401005D01P01 | Gestionar la bolsa de empleo (Especifica) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 730801 | $ 500,00 | $ 0.00 | $ 500,00
[7 empty] | F030F00401005D01P02 | Facilitar los procesos de conformación de redes económicas y productivas (Especifica) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 730204 | $ 500,00 | $ 0.00 | $ 500,00
[7 empty] | F030F00401005D01P04 | Evaluación de los resultados de las actividades de economía social y solidaria y la bolsa de empleo (Especifica) | 2015-01-01 | 2015-12-31
[7 empty] | F030F00401005D01P03 | Ejecución de las ferias de economía social y solidaria (Especifica) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 730205 | $ 5.376,84 | $ 0.00 | $ 5.376,84
[11 empty] | 730811 | $ 1.000,00 | $ 0.00 | $ 1.000,00
[5 empty] | F030F00401005D02P | P: ACOMPAÑAMIENTO DE LOS COMERCIANTES UTONOMOS EN LOS PROCESOS DE REGULARIZACIÒN Y REHUBICACIÒN | F030F00401005D02P01 | Elaboración de agenda de trabajo con el comercio autónomo en coordinación con la Agencia de Comercialización (Especifica) | 2015-01-01 | 2015-12-31
[7 empty] | F030F00401005D02P02 | Ejecución de los procesos de reubicación de los comerciantes autónomos regularizados (Especifica) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 730204 | $ 3.000,00 | $ 0.00 | $ 3.000,00
[7 empty] | F030F00401005D02P03 | Evaluación de los procesos de reubicación de los comerciantes autónomos regularizados (Especifica) | 2015-01-01 | 2015-12-31
G001 | CULTURA EN EL ESPACIO PÚBLICO | F030G00101004 | MI PLAZA MI IDENTIDAD ADMINISTRACION ZONAL ELOY ALFARO (SUR) | 514.382 ASISTETES A EVENTOS CULTURALES PROMOVIDOS POR EL MDMQ. | F030G00101004D01P | P: AGENDA TERRITORIALIZADA DE CULTURA EN EL ESPACIO PUBLICO | F030G00101004D01P03 | Evaluacion de la ejecucion de la agenda territorializada de cultura (Especifica) | 2015-01-01 | 2015-12-31
[7 empty] | F030G00101004D01P01 | Ejecucion de la agenda territorializada de cultura (Especifica) | 2015-01-01 | 2015-12-31
[7 empty] | F030G00101004D01P02 | Estructuración de la agenda territorializada de cultura y espacio público (Especifica) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 730205 | $ 62.416,85 | $ 0.00 | $ 62.416,85
[11 empty] | 730204 | $ 5.000,00 | $ 0.00 | $ 5.000,00
[11 empty] | 730505 | $ 6.500,00 | $ 0.00 | $ 6.500,00
[11 empty] | 730801 | $ 7.481,92 | $ 0.00 | $ 7.481,92
[11 empty] | 730603 | $ 500,00 | $ 0.00 | $ 500,00
[11 empty] | 730802 | $ 750,00 | $ 0.00 | $ 750,00
[11 empty] | 730811 | $ 1.000,00 | $ 0.00 | $ 1.000,00
TOTAL: | [11 empty] | $ 7.479.350,63 | $ 2.106.639,86 | $ 9.585.990,49